В соответствии с п. 1.7 раздела 4.7. Федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Паспорта национального проекта «Здравоохранение»

предлагаем внести

Дополнение в План мероприятий по реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Стоимость 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| 1.7. | В 85 субъектах Российской Федерации функционирует единая телемедицинская система, к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Минздрав России, Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  |  | 450 млрд. руб. |
| 1.7.1. | Разработка технических требований к единой телемедицинской системе и частных технических требований к её типизированным компонентам – региональному сегменту телемедицинской системы, семейству стационарных телемедицинских консультационно-диагностических центров (СТК), семейству мобильных телемедицинских комплексов (МТК) различного медицинского назначения | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Минздрав России, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | ТЗ, ЧТЗ |  |
| 1.7.2. | Уточнение утвержденных Минздравом России требований по взаимодействию медицинских информационных систем, единой телемедицинской системы, подсистем ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи гражданам. | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Минздрав России, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  | уточнённые требования |  |
| 1.7.3. | разработка технорабочего проекта единой телемедицинской системы, включая её компоненты |  |  | Минздрав России, ФИЦ ИУ «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | технорабочий проект единой телемедицинской системы |  |
| 1.7.4. | Определение состава и разработка проектной документации на пилотный участок единой телемедицинской системы |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | проектная документация на пилотный участок |  |
| 1.7.5. | Производство и поставка СТК и МТК для оснащения пилотного участка |  |  | ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Акт приёмки |  |
| 1.7.6. | Закупка дополнительного оборудования и материалов, необходимых для реконструкции стационарных объектов пилотного участка |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Акт приёмки |  |
| 1.7.7. | Реконструкция объектов и создание пилотного участка единой телемедицинской системы |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Акт приёмки |  |
| 1.7.8. | Опытная эксплуатация пилотного участка единой телемедицинской системы |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Акт ввода в опытную эксплуатацию |  |
| 1.7.9 | Контрольная точка. Обеспечена работоспособность пилотного участка единой телемедицинской системы в составе ЕГИСЗ |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Акты выполненных работ |  |
| 1.7.10. | Определение состава и разработка проектной документации на региональные сегменты единой телемедицинской системы 1 очереди |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | проектная документация на объекты 1 очереди. |  |
| 1.7.11. | Производство СТК и МТК для оснащения региональных сегментов единой телемедицинской системы 1 очереди |  |  | ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Акт приёмки |  |
| 1.7.12. | Закупка дополнительного оборудования и материалов, необходимых для реконструкции стационарных объектов региональных сегментов единой телемедицинской системы 1 очереди |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Акт приёмки |  |
| 1.7.13. | Реконструкция объектов и создание региональных сегментов единой телемедицинской системы 1 очереди |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Ввод в эксплуатацию 30 региональных сегментов единой телемедицинской системы в субъектах Российской Федерации |  |
| 1.7.14 | Контрольная точка. Обеспечена работоспособность 1 очереди единой телемедицинской системы в составе ЕГИСЗ |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Акты выполненных работ |  |
| 1.7.15. | Определение состава и разработка проектной документации на региональные сегменты единой телемедицинской системы 2 очереди |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | проектная документация на объекты 2 очереди. |  |
| 1.7.16. | Производство СТК и МТК для оснащения региональных сегментов единой телемедицинской системы 2 очереди |  |  | ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Акт приёмки |  |
| 1.7.17. | Закупка дополнительного оборудования и материалов, необходимых для реконструкции стационарных объектов региональных сегментов единой телемедицинской системы 2 очереди |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Акт приёмки |  |
| 1.7.18. | Реконструкция объектов и создание региональных сегментов единой телемедицинской системы 2 очереди |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Ввод в эксплуатацию 30 региональных сегментов единой телемедицинской системы в субъектах Российской Федерации |  |
| 1.7.19 | Контрольная точка. Обеспечена работоспособность 1 и 2 очереди единой телемедицинской системы в составе ЕГИСЗ |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Акты выполненных работ |  |
| 1.7.20. | Определение состава и разработка проектной документации на региональные сегменты единой телемедицинской системы 3 очереди |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ФИЦ ИУ РАН, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | проектная документация на объекты 3 очереди. |  |
| 1.7.21. | Производство СТК и МТК для оснащения региональных сегментов единой телемедицинской системы 3 очереди |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Акт приёмки |  |
| 1.7.22. | Закупка дополнительного оборудования и материалов, необходимых для реконструкции стационарных объектов региональных сегментов единой телемедицинской системы 3 очереди |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Акт приёмки |  |
| 1.7.23. | Реконструкция объектов и создание региональных сегментов единой телемедицинской системы 3 очереди |  |  | Минздрав России, Руководство медицинских организаций, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Ввод в эксплуатацию 25 региональных сегментов единой телемедицинской системы в субъектах Российской Федерации |  |
| 1.7.24. | Контрольная точка. Обеспечена работоспособность и развитие единой телемедицинской системы в составе ЕГИСЗ | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Минздрав России |  | материалы в доклад о развитии и функционировании ЕГИСЗ. |  |

- В стоимость включены затраты на приобретение мобильных телемедицинских комплексов, предусмотренные задачами п.п.1.2,1.8,1.12 Федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Раздел 5. Участники федерального проекта добавить:

| Задача 1.7. В 85 субъектах Российской Федерации функционирует единая телемедицинская система, к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бойко Е.Л. | Директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России | Хорова Н.А.– Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации |  |
| 2. | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации |  |
| 3. | Участник федерального проекта | - | - | Носков К.Ю. – Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |  |
| 4 | Участник федерального проекта |  | ГК «РОСТЕХ» («Концерн «Автоматика») | Чемезов С. В. - Генеральный директор ГК "Ростех", |  |
| 5 | Участник федерального проекта |  | Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук | Соколов И.А. – директор Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук |  |
| 6 | Участник федерального проекта |  | ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России | Стародубов В.И. – директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России |  |

| Натензон М.Я. Председатель совета директоров НПО "Национальное Телемедицинское Агентство", Член Совета Российского Телемедицинского Консорциума, Вице-президент Рабочей группы по телемедицине Международного Союза Электросвязи, Зам. руководителя Региональной рабочей группы СНГ по телемедицине, доцент кафедры «Телемедицина и информатизация здравоохранения» Российского Университета Дружбы Народов. | Цыганков В.С. Заместитель директора Института проблем информатики Федерального Исследовательского Центра «Информатика и управление» РАН, член Совета Российского Телемедицинского Консорциума |
| --- | --- |