Изменения в П А С П О Р Т федерального проекта

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

В раздел 3. Федерального проекта первичной медико-санитарной помощи предлагаем внести изменения:

Вместо п.п. 1.4-1.6 внести

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Стоимость 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| 1.4 | В медицинские организации первичного звена поставлено требуемое количество мобильных медицинских комплексов для обеспечения доступности оказания медицинской помощи населению в населённых пунктах с численностью менее 100 человек, включая жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях в результате создания единой телемедицинской системы в рамках ФП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Минздрав России, Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, ГК «Ростех» («Концерн «Автоматика») |  | Субъекты Российской Федерации обеспечены передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с числом жителей до 100 человек | см сноску 1) |

- стоимость учтена в ФП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

В раздел 5. Участники федерального проекта добавить:

| № п/п | Роль в проекте |  | Фамилия, инициалы |  |  | Должность |  | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Организация крупносерийного производства мобильных медицинских комплексов |  | Цыб С.А. | Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации |  | Мантуров Д.В. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации |  |  |  |
| 4 |  | Производство и поставка мобильных медицинских комплексов |  | Кабанов В.А. | Генеральный директор «Концерн «Автоматика» |  | Чемезов С. В. - Генеральный директор ГК "Ростех" |  |  |  |

В раздел 6. Дополнительная информация добавить:

Поставка мобильных медицинских комплексов подразумевает организацию крупносерийного производства требуемых модификаций ММК с телемедицинскими функциями (Мобильных Телемедицинских Комплексов) и формирования широкой кооперации соисполнителей и поставщиков материалов и оборудования для их оснащения с учётом обеспечения совместимости в рамках ЕГИСЗ и подготовки кадров. С учетом общепринятого срока амортизации подобного оборудования в 7 лет, необходимо спланировать объемы производства и поставок семейства ММК в регионы и за рубеж таким образом, чтобы осуществить оснащение Российской Федерации в течение 7-ми лет и в дальнейшем осуществлять плановую замену выработавшего ресурс оборудования новым.

Поставка требуемого количества мобильных медицинских комплексов для обеспечения доступности оказания медицинской помощи населению в населённых пунктах с численностью менее 100 человек, включая жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, осуществляется при создании единой телемедицинской системы в рамках реализации ФП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Стоимость поставки мобильных медицинских комплексов учтена в задаче по созданию единой телемедицинской системы ФП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

| Натензон М.Я. Председатель совета директоров НПО "Национальное Телемедицинское Агентство", Член Совета Российского Телемедицинского Консорциума, Вице-президент Рабочей группы по телемедицине Международного Союза Электросвязи, Зам. руководителя Региональной рабочей группы СНГ по телемедицине, доцент кафедры «Телемедицина и информатизация здравоохранения» Российского Университета Дружбы Народов. | Цыганков В.С. Заместитель директора Института проблем информатики Федерального Исследовательского Центра «Информатика и управление» РАН, член Совета Российского Телемедицинского Консорциума |
| --- | --- |